## PPL
At Risk | Task Name | Duration | Start Date | End Date | Duration | % Complete | Predecessors | Dependencies | Comments
| Analysis and Requirement | 30 | 2016-02-09 | 2016-03-14 | 25d | 20%
| Brainstorming Ide | 6 | 2016-02-09 | 2016-02-15 | 5d | 50%
TRUE | Pembuatan Business case dan Project Vision | 6 | 2016-02-09 | 2016-02-15 | 5d | 50% |  | 1.1
| Pembuatan Product Backlog | 6 | 2016-02-16 | 2016-02-22 | 5d | 0% | 4 | 1.2
| Membuat user stories | 6 | 2016-03-01 | 2016-03-07 | 5d |  |  | 1.3
| Buat task,Estimasi dan Sprint backlog | 6 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 5d |  |  | 1.4
| Sprint 1 | 35 | 2016-03-15 | 2016-04-11 | 20d
| Membuat class diagram | 3 | 2016-03-15 | 2016-03-18 | 4d |  |  | 1.4
| Develop Authentication | 3 | 2016-03-19 | 2016-03-22 | 3d |  |  | 2.1
| Develop fitur Home | 12 | 2016-03-23 | 2016-04-04 | 9d |  | 10; 5 | 2.2
| Develop profil | 12 | 2016-03-23 | 2016-04-04 | 9d |  |  | 2.2
| Testing fitur sprint1 | 2 | 2016-04-05 | 2016-04-07 | 3d |  |  | 2.3, 2.4
| Penggabungan fitur pada sprint1 | 3 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 2d |  |  | 2.5
| Sprint 2 | 35 | 2016-04-12 | 2016-05-09 | 20d
| Update Task | 3 | 2016-04-12 | 2016-04-15 | 4d |  |  | 2.6
| Develop fitur Food Calories | 12 | 2016-04-17 | 2016-04-29 | 11d |  |  | 3.1
| Develop fitur food Recomendation | 12 | 2016-04-17 | 2016-04-29 | 11d |  |  | 3.1
| Testing fitur Sprint 2 | 3 | 2016-04-30 | 2016-05-03 | 3d |  |  | 3.2, 3.3
| Penggabungan fitur pada sprint2 | 5 | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 4d |  |  | 3.4
| Sprint 3 | 43 | 42500 | 42531 | 24d
| Sprint Review, Evaluation | 2 | 2016-05-10 | 2016-05-12 | 3d |  |  | 3.5
| Develop fitur Reminder | 14 | 2016-05-13 | 2016-05-27 | 11d |  |  | 4.1
| Develop fitur Week Evaluation, Share | 14 | 2016-05-13 | 2016-05-27 | 11d |  |  | 4.1
| Testing fitur sprint 3 | 2 | 2016-05-28 | 2016-05-30 | 2d |  |  | 4.2, 4.3
| Review, penggabungan, debuging | 11 | 2016-05-31 | 2016-06-10 | 9d |  |  | 4.4

## Discussions
Row 4 | Discussion Title | Sub-task 2 | Jenny Gruening | 27/06/13 23:02
| Comments | You can add discussions, notes, or emails to discussions. | Jenny Gruening | 27/06/13 23:02